## Sheet1
No. | System | Components | 문제점 | 원인/Progress/Action Plan | 재발방지책 ( Action Plan) | 관련팀 | Designer | Supplier
27 | COMMUNICATION |  | 소리의 크고 작음이나, 방송의 trainline을 주관하는 PAC INT의 불량률이 높음. | 1.PAC INT의 FAILURE REPORT 시급접수 필요 | PAC - INT 보드 교체 완료 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
|  |  |  | 2. 12/29 업체 보고서 접수완료 및 시행청 제출 예정 | Relay 소자 Lot 불량 ⇒
|  |  |  | 3. 1/17 보고서 제출 완료 및 업체 수정용 자재 수급중(10개 2/8 납품 예정) | 불량 Lot 선별토록 입고검사 강화(DTS)
4. 2012/1/24 1차 10개 교체후 업체로 반송함(2차 자재 대기중)
5. 3/1 자재 추가 접수하여 현차 조치중
6. 3/14 영업차량 조치완료
28 | COMMUNICATION |  | 1. 영업 편성에서 자동방송/행선등이 정상 표출되지 않는 현상 발생 | 1. 업체 직원 현차 불량 조치후 귀국 | EDITOR Program 사용법에 대한 시행청 직원 교육 강화: 매뉴얼 작성시 필히 포함 예정(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
|  |  | 2. PEI 작동시 이상 멘트 방송 등 기능 이상 발생 | 2. 시행청의 DATABASE 오류 부분 업체 생산 DATA로 UPDATE 중 | 매뉴얼 작성시 CS팀 전달할것
|  |  | 3. 상기의 사유로 인해 시행청이 FAI 종료 불인정 및 대금 지불 지연중 | 3. 업체 직원 상주 관련 일정 확정 필요
29 | COMMUNICATION |  | 방송중 혹은 PEI 작동시 음성 방송이 중단되는 에러 발생 | 1) 윈도우의 COM PORT 설정 에러로 S/W 변경으로 조치 가능하며 현차 시험 완료 | 해당 S/W 수정 및 개선적용완료(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
|  |  |  | 2)현차 시험 완료 하였으나 최종 S/W 변경 필요 | S/W Version 정보 제공할 것(개선전/후)
-=> 현차 모니토링중
30 | COMMUNICATION |  | 자동방송시 외부 스피커의 불륨 낮음(특히 LOW PLATFORM에서) | 현행 유지(시험 사양 만족하며 담당자마다 의견 다름) | DTS 전동차 노선에는 LOW PLATFORM이 없음. 따라서, 볼륨을 일률적으로 셋팅할 수 있음(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
31 | COMMUNICATION |  | SC 내에서 전후방간 음성 방송 차이 발생 | FIRMWARE 수정으로 조치 가능 예상됨=> 편차 모니토링중 | ANS MIC 객실내 2개씩 설치: 주변 소음 인지 강화(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
: ANC MIC 관련 기능 이상
32 | COMMUNICATION |  | CCP | 1) CCP의 OS를 수정하여 조치 가능 : 현차 모니토링중 | CCP OS 교체완료(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | Woojin
|  |  | 1) 부팅후 터치화면 작동 불능 | 2) CCP의 APPLICATION PATCH를 수정하여 조치 가능 : 현차 모니토링 | Version 정보 제공할 것(개선전/후)
: CCP내부의 프로세서 문제임
2) 부팅후 통신 포트 작동불능
: CCP S/W 에러임
33 | COMMUNICATION |  | BUZZER 작동시 내부 COIL부에 아크 발생 확인됨 | 1. 원인 규명 및 조치 방안 강구 필요 | DTS 전동차에는 Buzzer 없음 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
2. 11/23 우진산전이 내부적으로 시험중
3. 12/29 업체의 내부 보고서 접수완료 및 시행청 제출 추진중
4. 1/10 보고서 시행청 제출(1/13) 완 및 시행청 종결 추진
5. 3/20 종결
34 | COMMUNICATION |  | 6량 이상이 연결시 BUZZER의 용량 초과로 BUZZER BUTTON(DPO 포함)이 지속 손상됨 | 1. 원인은 6량 연결시 BUZZER LINE의 전류가 8A를 초과하여 CB 용량 5 A로는 감당이 안됨 | DTS 전동차에는 Buzzer 없음 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
2. 11/23 : 12/5주차 RELAY 판넬을 샘플 제작하여 시행청과 협의 예정
3. 12/29 연구소에서 개선안 시행청 승인 진행중
4. 1/10 시행청 승인 완료 및 업체 자재 수급 중
5. 1/17 수정용 자재 우진산전에서 3/12 납품 예정
6. 1/26 10개 2/10 납품하고 잔여는 3월중 납품 예정
7. 3/1 총 120량분의 자재가 미국으로 발송되었음, 현차 샘플작업후 양산 적용 및 현차 조치 필요
8. 3/7 공장에서 현차 샘플 작업중으로 현차확인후 FMI 작성하여 수정 추진
35 | COMMUNICATION |  | The communications buzzer has been found to be weak an inconsistent. Alternate should be investigated, part changes to model and supplier must be identified by new part no's. | 1. 2012/11/9 FAR 제출완료(10/12/2012) 완료 및 수정용 자재 도착되어 작업 대기중 | DTS 전동차에는 Buzzer 없음 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
◈ 현상 : 부저의 작동 flat 파손 등으로 인해 소리 아나거나 아주 적음
◈ 원인 : 부품 불량으로 추정됨
36 | COMMUNICATION |  | The LED module has been known to have a bad batch. The failure needs to be identified and plans to check fleet for change outs needs to be developed. If the failure requires new parts, it must be go through an ECP process so information can be collected for maintenance HRM. | Change LED Module with bad batch | 불량 Lot 사용금지 및 LED Module 우진산전 자체 검사 강화 예정(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
|  |  |  | FDI/SDI 장치에서 발생한 LED모듈의 문제점과 관련 | 불량 lot 정보 제공할 것
1. 현상- 일부 LOT에서 고온환경에서 불량 발생
2. 원인- 일부 제품에 사용된 COVER의 재질 불량
3. 불량 LOT NO: C100201, C100301
4. 대상 수량
- Amber Module: 408EA
- RGB Module: 60EA
5. 조치 방안
- 불량 LOT에 해당되는 LED 모듈의 COVER 교체
- LED 상태 확인 후 이상발견 시 LED모듈 교체
6. 추진 일정(안)
- 9/21: LED모듈 공급업체 => 우진산전 자재 입고
- 9/28: 우진산전 => Wayne Junction으로 자재 송부
- 10/8: 교체작업 착수(10/8~10/26 장태민 과장 외 3명 출장하여 조치함)
7. 11/8/2012 2량을 제외하고 전량 수정완료(733-SDI, 862-FDI)
37 | COMMUNICATION |  | There have been many failures for the PAC Int board. A failure analysis is required. | 1. 2012/11/9 FAR 제출완료(10/10/2012) 및 수정용 자재 도착완료되어 작업 대기중 | 확인 중 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
|  |  | ◈ 현상 : |  | FAR 제출할 것
- DC 12V operation failure : Intermittent manual PA operation and reset will notwork, No audio or PA announcedment
- PEI cancell is not recognized, CCP always detect PEIs call on the screen
◈ 원인 : PAC-INT 보드의 batch 불량으로 의심됨
38 | COMMUNICATION |  | 방송장치의 LCD 미작동 혹은 방송 불능 발생 | 1. 2012/11/12 NEW S/W 접수함 - SEPTA 현차 시험 OK | S/W 수정 완료(DTS) | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
|  |  | ◈ 현상 : 각종 방송장치의 기능 작동 불능 | - 837/838에 설치함 | S/W Version 정보 제공할 것(개선전/후)
◈ 원인 : FILE UPDATE시 기존 FILE이 일부 미삭제 등으로 인해 정상적으로 FILE이 UPDATE 되지 못함
noticed a slight bug from the ContentUpdate application.
Please note below information in advance:
- SCI: CNCS ContentUpdate
- Problem noted: Some of the old content files were not properly deleted from the local drive. This may cause potential problem in file management, disk capacity, etc. in the future.
39 | COMMUNICATION |  | Buzzer does not ring because the tip of the actuator is too thin and gets penatrated due to repeated use. | 1.Buzzer modification pending (Actuator) | DTS 전동차에는 Buzzer 없음 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
2.Waiting for SEPTA to approve the actuator replacement
40 | COMMUNICATION |  | PAC int, PAC MCU board failure | Pac int board replacement FMI pending | 확인 중 | 통신제어개발팀 | 곽호승 | WOOJIN
|  |  |  | ==> Due to low failure rate(1 after June 2012) postpone FMI and keep monitoring with 30 additional spares | FAR 제출할 것