## 전체 일정.
|  | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월
| ITEM | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
|  | 제품 설계 완료 | [7 empty] | 제품 조립 및 보안 |  |  |  | 기능 TEST | [5 empty] | 형식시험 예정
CRA | bar: 9월 5 to 11월 30
CCP | bar: 9월 5 to 11월 30
PAS | DPO | bar: 9월 5 to 11월 30
DPH | bar: 9월 5 to 11월 30
CPO | bar: 9월 5 to 11월 30
PEI | bar: 9월 5 to 11월 30
CSP | bar: 9월 5 to 11월 30
ISP | bar: 9월 5 to 11월 30
ESP | bar: 9월 5 to 11월 30
TRF | bar: 9월 5 to 11월 30
ANSM | bar: 9월 5 to 11월 30
EMJ | bar: 9월 5 to 11월 30
LED | FDI | bar: 9월 5 to 11월 30
SDI | bar: 9월 5 to 11월 30
PII | bar: 9월 5 to 11월 30
LCD | PID-1 | bar: 9월 5 to 11월 30
PID-2 | bar: 9월 5 to 11월 30
BOX | 1차 발주. | bar: 9월 25 to 10월 5
1차 입고. | bar: 10월 5
DR 및 보완. | bar: 10월 5 to 10월 20
최종 제품 입고 | bar: 10월 25
자재 발주 | 장납기 발주 | 9월 25: 자래 발주
단품 발주 | bar: 10월 5 to 10월 20
입고. | bar: 10월 20
제품 조립. | bar: 10월 20 to 10월 30
시험 SET | 시험 SET | 10월 5: 장치 설치
형식 시험 및 S/W 작업 | 기능 구현 | bar: 10월 5 to 11월 15
예비 형식시험 | bar: 11월 20 to 11월 30