## Sheet1
| NO | 구 분 | 담당 | 완 료 | [17 empty] | 비고
[5 empty] | 2011년 12월 |  | 2012년 1월 | [5 empty] | 2012년 2월 |  |  |  |  | 2012년 3월
[5 empty] | 23 | 25~29 | 3 ~ 6 | 9 ~ 13 | 16~20 | 23 ~ 25 | 26 ~ 27 | 30 ~ 31 | 1~3 | 6~10 | 13~17 | 20~24 | 27~29 | 1~2 | 5~9 | 12~16 | 19~23
생산 일정. | 1 | 장납기 자재LIST | 연구소 | 完
| 2 | FAI대응 도면배포 & BOM 입력 | 연구소
| 3 | EMC/EMI + 연구소시험용 자재 1ea 씩 + 2량 입고 | 연구소 자재
| 4 | EMC/EMI + 연구소시험용 생산 1ea 씩 + 2량 | 생산
| 5 | EMC/EMI 시험 | 연구소 품질
| 6 | 연구소기능시험 | 연구소
| 7 | 시행청검사 및 FAI 대응 자재 2량 입고 | 연구소 자재
| 8 | 시행청검사 및 FAI 납품 2량 생산 | 생산
| 9 | 시행청 검사(외관검사) | 연구소 품질
| 10 | FAI(시행청) | 연구소
| 11 | FAI수정 양산적용 도면 배포 | 연구소
| 12 | 양산 적용 자재 입고 | 자재
EMI/EMC | 1 | 원텍 일괄 진행. | 연구소
| PISC | 1. Functional Test of CCP
2. Software Component Update Test
3. Software Component Update Interrupt Test
4. FTP Data Update Test
5. FTP Data Upload Interruption Test
6. Content Data Download Test
7. Content Data Download Interruption Test
8. Content Update Test
9. Content Update Interruption Test (Incorrect, Invalid, or Interrupted Updates)
10. Automatic Brightness Adjustment Test(FDI, SDI)
| PA | 11. Manual Broadcasting Test
12. Communication Test of Between DPO to DPO
13. PEI Operational Test
15. Route Information Automatic Announcement and Display Test
16. Master Rack Switching Function Test
17. Main Amplifier Audio Quality Test
18. Pre-Amplifier Audio Quality Test(DPO, DPH, PEI)
19. OCC to Passenger PA Test
20. Record Test
12/23 제작도 , 하네스도 , PCB LIST 포함
시험완료 목표 : 2/16
생산완료 목표 : 1/14
목표 : 1/6
예정 : 2/21 ~ 2/24
생산완료 목표 : 2/11
목표 : 2/3
예정 : 3/1 ~ 3/2
목표 : 3/2
목표 : 3/15
시행청 검사 시 지적 사항 개선후 의 자재 가 입고