## TYPE TEST RESULT
DENVER RTD TYPE TEST(2012.02.21-2012.02.22)
2012.02.21 | Comment |  |  | Work Failure | Document/Drawing | Design Revision | Remark | 조치 방안 | 완료 날짜 | 종결 여부
Dimension Inspection
| 1 | Calibration | 모든 Tool에는 식별 가능한 스티커가 붙어있어야한다. : 줄자에 스티커 붙이기(유효기간 증명) |  |  |  |  | 스티커에 조치 | 2012-03-12
|  |  | Caliper가 Tool List에 빠져 있음 |  | O |  |  | Tool list 에 추가 | 2012-03-12
|  |  | Tool List와 스티커에 유효기간 종료 일자도 표기 |  | O |  |  | 유효기간 명시 | 2012-03-12
|  |  | Audio Signal Generator도 표기 |  | O |  |  | 문서에 추가 | 2012-03-12
|  |  | White noise generator on same line as acoustilizer |  | O |  |  | 문서에 추가 | 2012-03-12
| 2 | DPH | 핸드셋 홀더 리벳처리 -> 볼트로 변경 | O |  |  |  | 제품 반영 (도면 기준) | 2012-03-12
| 3 | DPO | 커넥터 스크류 길이 줄이기 | O |  |  |  | Nexus에 짧은 Bolt 요청 | 2012-03-12
| 4 | PII | 측정 포인트 'G' : 오차를 ±1mm 로 변경, 도면 반영 |  | O |  |  | 도면 변경 | 2012-03-12
|  |  | 측정 포인트 'G' : 넓이가 다르다(양쪽 끝은 좁고 가운데는 넓음)=> S/N 12002 납품 X | O |  |  |  | 도면 변경 ±1 기준 관리 | 2012-03-12
|  |  | 측정 포인트 'G' : 측정 포인트를 세군데로 지정하기 |  | O |  |  | G 측정 포인트 추가 (시험 절차서) | 2012-03-12
| 5 | Gooseneck MIC | 제출 자료의 모델과 실제 적용 모델이 다르다.(모델이 단종돼서 다른 타입 적용) => 문서 및 도면 적용 |  | O |  |  | 도면 변경 | 2012-03-12
|  |  | 케이블 'N'과 '접지' 바꾸기 |  | O |  |  | 도면 변경 | 2012-03-12
| 6 | Gooseneck MIC Jumper Coupler | 2월 28일에 다시 시험!!
Weight Test
| 7 | All | 실측 무게 적용(명판, 도면, 문서 등) |  | O |  |  | 실제 무게 반영 | 03월 12일
Visual Inspection
| 8 | CCP | 케이블 레이블(노란색)이 커넥터 안으로 들어가지 않게 작업 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 핀 구멍에 레이블 튜브 씹히지 않게 작업 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | LCD 세척제 알아보기 |  |  |  |  | 확인 후 정보 전달 | 2012-03-12
|  |  | Screw for plug connector shell Long | O |  |  |  | Nexus에 요청 | 2012-03-12
|  |  | HR fit issue | [5 empty] | 2012-03-12
|  |  | Pin C not fully inserted | O |  |  |  |  | 2012-03-12
| 9 | CRA | 오른쪽 모서리 접지 레이블(스티커) 추가 |  | O |  |  | 도면 변경 silk print | 2012-03-12
|  |  | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
| 10 | DPO | 명판 '장치명' 바꾸기 (Operating -> Operation) |  | O | O |  | 제작도 반영 | 2012-03-12
|  |  | 케이블에 스트레스 줄이도록 개선 |  |  | O |  | 도면 변경 | 2012-03-12
|  |  | 그로맷 더 작은걸로 교체 |  |  |  |  | 도면 수정 | 2012-03-12
|  |  | 라벨링 | [5 empty] | 2012-03-12
|  |  | 마이크 라인 고정 - 라인 부분을 90도로 꺾어서 |  | O | O |  |  | 2012-03-12
| 11 | DPH | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 와이어 서포트 추가하여 케이블 홀드 (아래쪽, 오른쪽 각 1) |  |  | O |  | 도면 반영 | 2012-03-12
|  |  | 전면을 평평하게 하는게 어떨지 2월 28일에 '윌'씨가 오면 상의 |  |  |  | 재확인 예정 |  | 2012-03-12
|  |  | 퓨즈 사용 목적은? 퓨즈가 나가면 어떻게 확인? |  |  |  |  | 재확인 예정 | 2012-03-12
| 12 | PEI | Hairline Directions 도면에 표시할 것 |  | O |  |  | 도면에 추가 | 2012-03-12
|  |  | 버튼 액츄에이터에 연결되는 케이블이 끊어질 것 같다 => 페룰 단자 삽입 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 형광 페인트 사양 도면에 추가 |  | O |  |  |  | 2012-03-12
|  |  | 버튼 액츄에이터 고정 잘 안됨 (loose) | O |  |  |  |  | 2012-03-12
|  |  | 커넥터 핀 제대로 삽입하기 | O |  |  |  |  | 2012-03-12
|  |  | 라벨링 | [5 empty] | 2012-03-12
| 13 | CSP | 볼트 구멍 도면대로 깎기 | O |  |  |  | 도면 기준 제품 반영 | 2012-03-12
|  |  | 회로도 수정 |  | O |  |  | 도면 수정 | 2012-03-12
| 14 | ISP | 트랜스포머 스티커 잘못 붙임 | O |  |  | 단품불량 | 작업 기준 추가 | 2012-03-12
|  |  | 단자부 불량 : 와이어 선 처리 불량 | O |  |  | 단품불량 |  | 2012-03-12
|  |  | 케이블이 꺾임 => 케이블 타이 빼고 고무튜브 삽입 | O |  |  |  | 도면 수정 | 2012-03-12
|  |  | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | Wires through grommet tight |  |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
| 15 | ESP | 빗물 구멍 위치를 좀 더 내려야 함 (1~1.5mm ↓) |  | O | O |  | 도면 변경 | 2012-03-12
|  |  | 케이블을 좀 더 여유있게 빼야 함 (10mm 정도) |  | O |  | 제작도면에 별도 명기 |  | 2012-03-12
|  |  | 100P through grommet is tight | O |  |  |  |  | 2012-03-12
| 16 | Transformer | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 도면에 릴레이 컨택이 NO가 아니고 NC가 되어야 한다. |  | O |  |  | 도면 변경 | 2012-03-12
2012.02.22 | 17 | FDI | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 |  |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 커넥터에 실링 핀 없음 | O |  |  |  | 양산품 적용 (도면 기준) | 2012-03-12
| 18 | SDI | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 |  |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 커넥터에 실링 핀 없음 | O |  |  |  | 양산품 적용 (도면 기준) | 2012-03-12
|  |  | 왼쪽/오른쪽 프레임 두 종류로 나눠서 관리 => 도면 변경 |  | O |  |  | 도면 추가 SDI 1, SDI2 | 2012-03-12
|  |  | 프레임 그라운드에 페인트 뭍음 | O |  |  |  | 작업 기준 추가 | 2012-03-12
|  |  | 양쪽 끝 와이어 서포트 좀 더 바깥쪽으로 옮기기 |  |  | O |  | 제작도 변경 | 2012-03-12
| 19 | PII | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 |  |  |  |  | 작업 기준 추가 | 2012-03-12
|  |  | 커넥터에 실링 핀 없음 | O |  |  |  | 양산품 적용 (도면 기준) | 2012-03-12
|  |  | 도면에 헤어라인 방향 기입 |  | O |  |  | 도면 수정 | 2012-03-12
|  |  | HR to check consistency with interior design | [5 empty] | 2012-03-12
| 20 | PID 1 | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 |  |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 커넥터에 실링 핀 없음 | O |  |  |  | 양산품 적용 (도면 기준) | 2012-03-12
|  |  | 외부 스크류 육각 모양으로 변경 |  | O | O |  | Southco 육각으로 변경-양산품 적용 | 2012-03-12
|  |  | Do not paint thread for mounting screw | O |  |  |  | 작업 기준 추가 (도장) | 2012-03-12
| 21 | PID 2 | 케이블 레이블이 잘 보이도록 전면으로 조정 |  |  |  |  | 작업 기준 추가 (하네스) | 2012-03-12
|  |  | 커넥터에 실링 핀 없음 | O |  |  |  | 양산품 적용 (도면 기준) | 2012-03-12
| 23 | ANSM | 커넥터 스크류 길이 줄이기 | O |  |  |  | 넥서스 요청 | 2012-03-12
|  |  | 회로도 수정(B에 이중 연결된 선 중 아래 선을 C로 이동) |  | O |  |  | 도면 수정 | 2012-03-12
| 24 | ALL | Update weight on name plates |  |  |  |  | 명판에 반영 | 2012-03-12
Continuity Test
| 25 | ALL | 체계적이고 표준화된 체크리스트 수립 |  |  |  |  | 체크리스트 송부 | 03월 12일
| 26 |  | Include an example checklist in FAI/Test Report |  |  |  |  | FAI 테스트 리포트에 추가 | 03월 12일
Di-electric Test
| 27 | ALL | Inspection sheet에 "Woojin performed the test previously so we did not perform during the DTP inspector's visit." 이라고 명기. |  |  |  |  | 문서에 반영 | 03월 12일
| 28 |  | Add specific wires to be tested in the procedure |  |  |  |  | 문서에 반영 | 03월 12일
Insulation Resistance Test
| 29 | DPH | Inspection sheet에 DPO와 함께 시험해야 한다는 부분 수정 |  |  |  |  | 문서에 반영 | 03월 12일
| 30 | CRA / CCP | Same applier to dielectric test |  |  |  |  | 문서에 반영 | 03월 12일
|  |  | Insulation Resistance Test, Di-electric Test 시험 절차(설명)을 자세하게 기술(차량측 회로에서 입력하는 포트는 모두 해당 시험을 실히애햐 함-CAR : 8개 지점, CCP-3개 지점, 어느 곳에 연결 하는지 등). |  |  |  |  | 문서에 반영 | 03월 12일

## SW 작업 일정(MDS)
S/W(MDS) 계획 일정 상세
| 구분 | 상세 | 일정. | [11 empty] | 비 고
|  |  | 3 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
|  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
| MDS 추가 기능 관련. | CCP UI 설계
|  | System Protocol 설계. | [12 empty] | - 차량 중연시 각 차량 위치 정보 확인 로직 추가. - 차량 중연시 각 차량 과 CI 확인 로직 추가. - CCP UI관련 CI 위치 정보 추가. - CCP UI관련 CI 사용자 위치 정보 변경 값 추가. - CRA (LIC)에 변경 값 전달 및 Lonworks 통신 설정. - CRA (LIC)에서 수신한 Lonworks 데이터 전달 로직 추가.
System S/W 구현. - CCP S/W 구현. - CRA (PAC) S/W 구현. - CRA (CNCS_) S/W 구현. - CRA (LIC) S/W 구현.
| DENVER 운행 DIA. | Schedule Editer S/W 변경. | [12 empty] | SEPTA 운행 데이터를 덴버 용으로 변경. ( 변경 되는 운행 데이터 내용 수신후 작업 가능)
CCP D/B S/W 변경.
| 시험. | 단품 시험.
종합 시험.
MDS Self Test.
|  | MDS 조합 시험 가능 일정. | [12 empty] | TEST 가능 일정.
`