## 시트1
CCP 개발 이력서
| 날짜 | 내용 | 근거자료 | 주요 업무.
| 2012-03-13 | 덴버 CCP 기능 협의 | 별첨 #1 | 1차 계약에 따른 업무진행
| 2012-04-09 | CCP 계약서 교환 | 별첨 #2
| 2012-04-16 | CCP CI 인터페이스 시험 진행. | 별첨 #3
| 2012-04-24 | CCP 계약 진행 사황 점검 | 별첨 #4
| 2012-06-21 | CCP 소스코드 수신. | 별첨 #5
| 2012-07-03 | CCP PCB HW에 최적화 진행 사항 교환 | 별첨 #6
| 2012-08-07 | 시행청 FDR 후 수정 사항 전달. | 별첨 #7
| 2012-08-10 | CCP User Interface 문서 작업. | 별첨 #8
| 2012-09-07 | CCP 프로그램 수정사항 진행 | 별첨 #9
| 2012.9.14(20) | CCP 중련 시험 진행 / 오류 수정. | 별첨 #10
| 2012-11-02 | 프로토콜 수정 진행 | 별첨 #11
| 2013-04-24 | 프로그램 추가 수정. | 별첨 #12
| 2013-04-25 | 화면 UI 수정. | 별첨 #13
| 2013-05-27 | 방송장치 불량 조치 요청 | 별첨 #14
| 2013-06-03 | CCP DB 변경 작업 | 별첨 #15
| 2013-06-04 | A CAB / B CAB 방향에 따라 스케쥴 정렬이 변경되도록 기능수정 | 별첨 #16
| 2013-06-20 | Train Number 입력 후 Crew ID 를 입력하라는 메세지가 더 이상 현시되지 않으며, Crew ID 입력 없이 시뮬레이션이 가능하도록 수정 | 별첨 #17
| 2013-06-21 | C/I 화면에서 차량갯수에 따라 화면 하단부 버튼갯수가 자동조정 되도록 프로그램을 수정 | 별첨 #18
| 2013-06-24 | 수정사항 1. 시뮬레이션 중 설정된 경로의 마지막 역 도착 방송 후 반대방향 경로 설정 기능 추가. 2. 시뮬레이션 중단 시 경로 재 설정기능 추가 | 별첨 #19
| 2013-06-25 | DB 열차번호 자동 설정 기능 확인. | 별첨 #20
| 2013.7.5~10 | CCP 프로그램 수신(DB) | 별첨 #21
| 2014.7월 ~ 2015.2월 | SEPTA SW 변경 진행 | 별첨 #22
| 2015-03-20 | 덴버 기능 수정 사항에 대하여 도움 요청(권영진) | 별첨 #23
| 2015-05-07 | 덴버 기능 추가 견적서 수신.(8250만원) | 별첨 #24
| 2015-10-13 | 덴버 입회 시험 절차서 송부 | 별첨 #25
| 2015-10-14 | 변경 프로토콜 송부 | 별첨 #26
| 2015-10-27 | 덴버 기능 추가 가격 조정 견적서 수신.(5000 만원) | 별첨 #27
| 2015.10.24 ~ 11.2 | 덴버 입회 시험 출장(기능 수정 요청) | 별첨 #28 | 덴버 입회 시험 출장
| 2015-11-02 | 덴버 CCP 기능 추가 견적서(수정 내용 수신) 추가 작업 비용에 대한 요구를 시작 | 별첨 #29
| 2015-11-04 | 입회 시험중 CCP 오류 발생--> 수정 요청. | 별첨 #30
| 2015-11-09 | CCP 추가 불량 내용 전달. | 별첨 #31
| 2015-12-01 | 염승훈 사장 연락 두절로 입회 시험 불합격 (권영진 과장이 항의 메일 발송) | 별첨 #32
| 2015.12.9일~14일 | CCP 추가 수정 요청. | 별첨 #33
| 2015-12-24 | 권영진 과장이 수정한 소스 전달. | 별첨 #34
| 2016-03-12 | 덴버 추가 입회 시험중 불량 발생. 1. CAB Key 변경시 CCP 프로그램 죽는 현상 발생. 2. CAB Key 변경과 동시에 이전 행선지 방송이 1회 방송 하는 문제 발생. | 별첨 #35 | 덴버 입회 시험 출장
| 2016-03-13 | 기능 추가 계약 관련 메일 수신. (8250 --> 5000 --> 8250으로 변경) | 별첨 #36
| 2016-03-15 | 덴버 추가 입회 시험중 불량 또 발생. | 별첨 #37
| 2016-03-20 | 조건부 덴버 입회 시험 합격 (CCP 불량 지속 적으로 발생) | 별첨 #38
| 2016.3.23. | 염승훈 사장 최종 소수 전달 후 덴버 업무에서 제외 | 별첨 #39
| 2016-03-25 | 권영진 과장 미국 출장( 염승훈 사장 소스 버그 수정 완료) | 별첨 #40