## 수리 LIST
DENVER A/S LIST
2017
NO | PROJECT | 접수일 | NCR # | BOARD | SERIAL | 현상 | 원인 ( 문제점 ) | 조치내용 | 조치 결과 | 불량 구분 | 비고
1 | DENVER | 2016.12.10 |  | MCU | 13041 | 비상호출 방송메세지 출력 불량 | USB 납땜 불량에 의한 USB 인식 불량 | USB 재 납땜 | 완료 | 작업불량
2 | DENVER | 2017.01.03 |  | INT | 13045 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | 단품 재시험 | 완료 | 불명 | 회송
3 | DENVER | 2017.01.03 |  | MCU | 13017 | PA 방송 않됨 ( 수동방송 불량 ) | U3 특성 불량 ( 소자 불량 및 소손 ) | U3 교체, 단품 시험, 기능시험 | 완료 | 불명
4 | DENVER | 2017.01.03 |  | MCU | 13060
5 | DENVER | 2017.01.03 |  | MCU | 16001
6 | DENVER | 2017.01.03 |  | MCU | 13228
7 | DENVER | 2017.01.03 |  | MCU | 15003
8 | DENVER | 2017.03.09 |  | DPO | 13026 | DPO - PEI 간 통화 불량 | D5 PTZ-6.2B 불량 | D5, U6 교체 및 단품 시험 | 완료 | 불명
9 | DENVER | 2017.03.09 |  | PEI | 14006 | PEI 동작 않함 | U16 (SPS1R5-24-12) 불량 전원 불안 의심 | U16 교체 및 단품 시험 | 완료 | 불명
10 | DENVER | 2017.04.25 |  | RS485 | 16020 | PCB 소손 | R391,R392 소손, 37.5V 전원에 이상전압 추정 | R391,R392 교체 및 단품시험 | 완료 | 불명
11 | DENVER | 2017.05.15 |  | RS485 | 16048 | 4056 호차 CCP 화면내 간헐적 통신 고장 | 불명 | 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 |  | 회송
12 | DENVER | 2017.05.15 |  | MCU | 13025 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 음원 파일은 있으나 재상 않됨 (운전자 통화음은 재생됨 ), 음원파일 소손됨. | 음원파일 재 다운로드 및 단품시험 우진 시험랙에서 기능 시험 확인 | 완료 | 불명
13 | DENVER | 2017.05.15 |  | MCU | 13070 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | 프로그램 확인 및 우진 시험랙에서 기능시험 확인 | 완료 | 불명 | 회송
14 | DENVER | 2017.05.15 |  | DPO | 13032 | 음성 입/출력 불량 | U3 동작 불량 ( MP7720 ) | U3 교체, 단품 시험, 우진시험랙 기능시험 확인 | 완료 | H/W
15 | DENVER | 2017.05.15 |  | PEI | 13061 | 4063 호차 운전실과 대화 않됨. | 불명 | 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 | 불명 | 회송
16 | DENVER | 2017.05.15 |  | DPH | 13030 | 4056 호차 내부 배선 G,H,T 핀 접지됨 | MIC - GND 배선과 CASE 배선 도통됨. | 우진산전 배선 수정후 정상 | 완료 | 오배선
17 | DENVER | 2017.05.15 |  | RS485 | 16036 | 4056 호차 CCP 화면내 간헐적 통신 고장 | U75 (MAX1480) 동작 불량 (IC 불량으로 판단됨) | U75 교체 후 정상동작, 우진산전 시험랙 기능시험 시 정상 | 완료 | 자재 불량
18 | DENVER | 2017.05.15 |  | INT | 13045 | 4056 호차 운전실 선두차 점유 및 중련된 4063,4064 객식 인터폰 동작 점검 후 CANCLE 않됨 | 불명 | 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 | 불명 | 회송
19 | DENVER | 2017.05.15 |  | MCU | 13052 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 | 불명 | 회송
20 | DENVER | 2017.05.15 |  | MCU | 15702 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | USB 내 음원파일 삭제되어 있음 | 음원파일 재 다운로드 및 단품시험 우진 시험랙에서 기능 시험 확인 | 완료 | 불명
21 | DENVER | 2017.05.15 |  | DPO | 13040 | 4047호 DPO 와 PEI 통화 불량 | 불명 | 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 | 불명 | 회송
22 | DENVER | 2017.05.15 |  | PEI | 170003 | 4063 호차 PEI 동작시 대화 않됨 | U1 (MP7720) 동작 불량 | U1 교체 및 단품시험, 우진 시험랙 시험시 정상 | 완료 | H/W
23 | DENVER | 2017.05.15 |  | ABPB | 14009 | 4055 호차 CRA 마더보드 소손 | 불명 ( 이상전압 유입으로 의심됨 ) | 수리불가 |  |  | 수리불가
24 | DENVER | 2017.06.26 | 479 | DPO | 12030 | PEI,IC,IS 모두 음성 출력 불량 | U3 동작 불량 ( MP7720 ) | U3 교체 및 단품 시험 | 완료 | H/W
25 | DENVER | 2017.06.26 | 513 | VOIP | 15703 | PEI-OCC 간 연결불량, PING 않됨 | 불명 | 초기화 설정 후 AUDIO 및 PING TEST 시 정상 확인 | 완료 | 불명
26 | DENVER | 2017.06.26 | 490 | VOIP | 13041 | PEI-OCC 간 연결불량 | 불명 | 초기화 설정 후 AUDIO 및 PING TEST 시 정상 확인 | 완료 | 불명
27 | DENVER | 2017.06.26 | 497 | AAB1 | 13041 | 실내방송 소리 않나옴 | AUDIO LEVEL 조정 불량으로 의심됨 | PCB 단품시험 및 BOARD 내 VOLUME 재 조정 | 완료 | 작업불량
28 | DENVER | 2017.06.26 | 505 | INT | 12018 | PEI-OCC 간 연결불량, PAC LED 동작 이상 | Q3 (2SA1298) 파손 ( RACK 삽입 시 주변과 접촉된 것으로 예상) | Q3 교체, 단품시험 | 완료 | 취급부주의
29 | DENVER | 2017.06.26 | 515 | MCU | 13018 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 음원 파일은 있으나 재상 않됨 (운전자 통화음은 재생됨 ), 음원파일 소손됨. | 음원파일 재 다운로드 및 단품시험 | 완료 | 불명
30 | DENVER | 2017.06.26 | 479 | DPO | 170010 | PEI,IC,IS 모두 음성 출력 불량 | U3 동작 불량 ( MP7720 ) | U3 교체 및 단품 시험 | 완료 | H/W
31 | DENVER | 2017.06.26 | 490 | VOIP | 14476 | PEI-OCC 간 연결불량 | 불명 | 초기화 설정 후 AUDIO 및 PING TEST 시 정상 확인 | 완료 | 불명
32 | DENVER | 2017.06.26 | 513 | VOIP | 13037 | PEI-OCC 간 연결불량, PING 않됨 | 불명 | 초기화 설정 후 AUDIO 및 PING TEST 시 정상 확인 | 완료 | 불명
33 | DENVER | 2017.06.26 | 494 | INT | 15701 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
34 | DENVER | 2017.06.26 | 499 | SCB | 13038 | 4035,4036 간 통신 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
35 | DENVER | 2017.06.26 | 498 | MCU | 16001 | 자동방송 출력 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
36 | DENVER | 2017.06.26 | 540 | INT | 13052 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
37 | DENVER | 2017.08.24 | 534 | MCU | 13049 | CAB 방송 과대 출력 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
38 | DENVER | 2017.08.24 | 534 | MCU | 13025 | CAB 방송 불량 | USB 내 음원파일 삭제되어 있음 | 음원파일 재 다운로드 및 단품시험 우진 시험랙에서 기능 시험 확인 | 완료 | 불명
39 | DENVER | 2017.08.24 |  | DPO | 14004 | DTMF 동작 불량 | T6 소자 파손 ( 트랜스 파손 ) | T6 교체 및 단품시험 | 완료 | 취급부주의
40 | DENVER | 2017.09.04 | 532 | PEI | 17006 | PEI 소리 출력 불량 | J4 점퍼 휨, 점퍼 핀 빠짐 (운송/취급 시 충격에 의한 불량 | J4 수리 후 단품 시험. | 완료 | 취급부주의
41 | DENVER | 2017.09.07 |  | DPO | 13015 | PEI 연결시 소리 출력 불량 | U3 동작 불량 ( MP7720 ) | U3 교체 및 단품 시험 | 완료 | H/W
42 | DENVER | 2017.05.26 | 494 | INT | 13054 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
43 | DENVER | 2017.05.26 | 494 | INT | 13201 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
44 | DENVER | 2017.08.24 | 555 | INT | 12006 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량, PEI-OCC 간 연결 불량 | S1 소자 소손 (RESET SW) 에 의한 동작 불량 | S1 교체후 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 취급부주의
45 | DENVER | 2017.10.16 | 617 | INT | 13024 | PEI 동작시 CAB ANNOUNCEMENT 출력 불량 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
46 | DENVER | 2017.12.01 | 880 | INT | 15003 | OCC 와 연결 않됨 | 불명 | TEST PEOGEAM 에 의한 PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
47 | DENVER | 2017.11.10 | 858 | DPO | 170010 | 스피커 출력 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
48 | DENVER | 2017.11.22 | 875 | DPO | 170005 | 스피커 출력 불량 | 스피커 출력 LEVEL 낮음 (-30 dBm) | 스피커 출력 LEVEL 조정 ( -16 dBm ) | 완료 | 작업불량
49 | DENVER | 2017.10.21 | 826 | AAB1 | 13046 | 시뮬레이션 불량 | 스피커 출력 단 조정값 상이 ( 구형 조정값 적용됨 ) | 스피커 단 저항값 조정 ( 현지값 적용 ) | 완료 | 수정사항
50 | DENVER | 2017.05.15 | 458 | VOL | 15701 | ABPB 소손에 의한 불량 의심 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
51 | DENVER | 2017.05.15 | 481 | PEI | 170005 | 운전실로 음성 전달 않됨 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
52 | DENVER | 2017.11.10 | 857 | PEI | 13096 | 스피커 출력 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
53 | DENVER | 2017.10.30 | 815 | PEI | 14001 | PEI 동작시 PEI-DPO 연결 않됨 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
54 | DENVER | 2017.05.24 | 498 | MCU | 14009 | 자동방송 출력 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
55 | DENVER | 2017.10.16 | 498 | MCU | 15702 | PA 방송 않됨 ( 수동방송 불량 ) | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
56 | DENVER | 2017.10.16 | 498 | MCU | 13039 | 전원 ON 않됨 | U3 ( SC2C256-TQ144) 소자의 DPO 연결 LINE 소손 | 회로 라인 소손에 의한 수리 불가 | 수리 불가 | 불명 | 수리불가
57 | DENVER | 2017.10.16 | 498 | MCU | 13047 | 전원 ON 않됨 | U3 ( SC2C256-TQ144) 소자의 3.3V 전원 LINE 단락 ( GND 와 합선 ) | 수리 불가, PCB 교체 진행함. | 완료 | 불명 | PCB 교체
58 | DENVER | 2017.10.09 | 813 | VOIP | 13007 | PEI-OCC 연결 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
59 | DENVER | 2017.10.25 | 586 | VOIP | 13026 | PEI-OCC 연결 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명
60 | DENVER | 2017.10.09 | 812 | VOIP | 14007 | PEI-OCC 연결 불량 | X1 (H2005ANL) 소자 냉납 | X1 납땜 수리 및 단품시험 | 완료 | 작업불량
61 | DENVER | 2017.10.25 | 620 | RS485 | 16053 | PCB 소손, 차량간 연결 불량 | R391,R392 소손, MAX1480 모두 미삽 상태, 전원 입력 불량에 의한 소손 추정 | R391,R392 교체 및 단품시험 | 완료 | 불명
62 | DENVER | 2017.07.17 | 556 | RS485 | 16048 | 중련 동작 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명 | 자체 시험기 사용
63 | DENVER | 2017.07.17 | 556 | RS485 | 15810 | 중련 동작 불량 | U76 (MAX1480) 불량 | U76 교체 및 단품 시험 | 완료 | 자재 불량
64 | DENVER | 2017.06.26 | 493 | RS485 | 16024 | 중련 동작 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명 | 자체 시험기 사용
65 | DENVER | 2017.06.26 | 493 | RS485 | 16035 | 중련 동작 불량 | 불명 | PCB 단품시험 시 이상 없음 | 완료 | 불명 | 자체 시험기 사용

## 원인별 수량
DENVER 불량 원인별 구분
NO | BOARD | 단품 | 자재 | 작업 | 취급부주의 | 오배선 | 원인불명 |  | 수정사항 미적용 | TOTAL
DENVER 불량 원인별 구분 원인불명: 부품 파손 | 정상
1 | PEI | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 7
2 | DPO | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 9
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 3; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: DPH; DENVER 불량 원인별 구분 작업: 1; DENVER 불량 원인별 구분 오배선: 1 |  |  | 2
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 4; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: AAB1; DENVER 불량 원인별 구분 작업: 1 |  | 1 | 2
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 5; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: INT; DENVER 불량 원인별 구분 취급부주의: 2; DENVER 불량 원인별 구분 원인불명: 8 | 8 |  | 18
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 6; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: MCU; DENVER 불량 원인별 구분 작업: 1; DENVER 불량 원인별 구분 원인불명: 7 | 10 |  | 18
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 7; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: RS485; DENVER 불량 원인별 구분 자재: 2; DENVER 불량 원인별 구분 원인불명: 2 | 3 |  | 7
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 8; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: VOIP; DENVER 불량 원인별 구분 작업: 1 | 6 |  | 7
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 9; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: SCB | 1 |  | 1
DENVER 불량 원인별 구분 NO: 10; DENVER 불량 원인별 구분 BOARD: VOL | 1 |  | 1
TOTAL |  | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 35 | 1 | 72